|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»****заместитель акима** **Костанайской области****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Жундубаев****«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года** |

**Межведомственный план мероприятий**

**по профилактике суицида, правонарушений среди несовершеннолетних**

**и насилия в отношении детей на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители**  | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Меры профилактики суицидов среди несовершеннолетних**
 |
| 1.1. | Принять меры по укомплектованию организаций образования педагогами-психологами, социальными педагогами в соответствии с Типовыми квалификационными характеристиками должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц (приказ МОН РК №338 от 13.07.2009 года)  | информация в УО | МИО, ОО городов и районов | август 2019,август 2020,август 2021 | в пределах предусмотренных средств |
| 1.2. | Обеспечить школьных психологов специальными отдельными кабинетами с надлежащим материально-техническим оснащением | информация в УО | МИО, ОО городов и районов | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 1.3 | Обеспечить функционирование на Интернет - ресурсах управления и отделов образования методического портала для педагогов-психологов и «вахтеров суицида» (члены психологической службы, администрация, педагоги, родители) | интернет-портал | УО, ОО городов и районов | постоянно | не предусмотрены |
| 1.4 | Подготовить буклеты, брошюры методического и справочного характера, серии роликов по вопросам профилактики аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям | буклеты, брошюры, видеоролики | УО, УЗ, ДП, УВП, НПО, МИО | 1 раз в полугодие | в пределах предусмотренных средств |
| 1.5 | Разработать единную методику по выявлению детей, склонных к совершению суицидов для педагогов-психологов общеобразовательных учреждений и учреждений ТиПО  | методическое пособие | УО, УЗ, РЦППДО | 2 квартал 2019 г | не предусмотрены |
| 1.6 | Провести информационно-просветительские и образовательные мероприятия для всех слоев населения по вопросам психического здоровья и оказания помощи лицам в кризисных ситуациях | информация | МИО, УЗ | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 1.7 | Информировать общественность о симптомах суицидального поведения, его по следствиях, в том числе посредством СМИ | Статьи и телесюжеты | МИО, УЗ, УО, УВП | постоянно | в пределах предусмотренных средств |
| 1.8 | Обеспечить размещение социальной рекламы о ценностях человеческой жизни, цели и смысла жизни на учебных материалах  | социальные видеоролики | УО, УВП, МИО, НПО | 2019 год | в пределах предусмотренных средств |
| 1.9 | Организовывать встречи учащихся и студентов колледжа с представителями духовенства, культуры и искусства, психологами, врачами, юристами по формированию жизненных установок и ценностного отношения к жизни | информация в УО | УО, ОО городов и районов | 1 раз в квартал | не предусмотрены |
| 1.10 | Активизировать работу семейных клубов общения, как нетрадиционной формы взаимодействия родителей и педагогов в организациях образования для активизации социального партнерства семьи и школы  | информация в УО | ОО городов и районов | 1 раз в квартал | не предусмотрены |
| 1.11 | Обеспечить реализацию социальных проектов по преодолению негативных тенденций в молодежной среде (суициды, ранняя беременность, охрана репродуктивного здоровья) | проект,творческий отчет | МИО, НПО, УО, УЗ | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 1.12 | Усилить деятельность молодежных центров здоровья по вопросам профилактики суицида | информация о деятельности центров | УЗ | ежеквартально | в пределах предусмотренных средств |
| 1.13 | Проводить мониторинг эффективности деятельности Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования УОАКО по оказанию практической и методической помощи педагогам-психологам области | справка | Региональный центра психологической поддержки и дополнительного образования УОАКО | 1 раз в квартал | не предусмотрены |
| 1.14 | Провести изучение международного, республиканского передового опыта «Профилактика суицидального поведения подростков»:- г.Санкт-Петербург- г.Астана- г.Челябинск- г.Алматы- г.Астана | методические рекомендации для педагогов-психологов организации образования | Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования | март 2019 гапрель 2019 гмай 2019 гиюнь 2019 гоктябрь 2019 г | в пределах предусмотренных средств |
| 1.15 | Организовать и провести областной семинар – практикум для педагогов – психологов «Профилактика суицидального поведения подростков» | методические рекомендации для педагогов-психологов организации образования | Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования | один раз в год | в пределах предусмотренных средств |
| 1.16 | Провести методические дни Центра психологической поддержки. Семинары-практикумы «Профилактика суицидального поведения подростков» для педагогов-психологов области (выезд по регионам) | семинар практикум | Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования | март – декабрь 2019 г | в пределах предусмотренных средств |
| 1.17 | Проводить мониторинг суицидальных случаев среди несовершеннолетних в организациях образования области | информация  | УО, ДП, УЗ, ОО городов и районов | ежемесячно | не предусмотрены |
| 1.18 | Принять меры по обеспечению занятости детей и подростков, в том числе «группы риска», во внеурочное время путем привлечения их к кружковой деятельности, занятию физической культурой и спортом, расширения сети дворовых клубов, спортивных секций, в том числе в сельской местности | информация в УО, УФКС | УФКС, УО, МИО, ОО городов и районов | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 1.19 | Организовать в каникулярное время площадки социально-психологического сопровождения для детей и подростков с девиантным поведением | информация в УО | УО, МИО, ОО городов и районов | ежегодно в летний период | в пределах предусмотренных средств |
| 1.20 | Реализовать проект «Комплекс мероприятий, направленных на превенцию суицидов» | творческий отчет  | НПО, УМП | март-ноябрь 2019 года | 2 000 000 тг |
| 1.21. | Обеспечить проведение индивидуальной работы с несовершеннолетними по выявлению лиц, склонных к суицидальным наклонностям, имеющих отклонения в поведении, проявляющих агрессию и замкнутость для проведения с ними в дальнейшем коррекционной работы с привлечением педагогов-психологов системы образования, психологов системы здравоохранения совместно с сотрудниками ювенальной полиции  | информация в секретариат областной комиссии по делам несовершеннолетних  | УО, УЗ, ДП, ОО городов и районов | 1 раз в квартал  | не предусмотрены |
| 1. **Меры профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей**
 |
| 2.1. | Обеспечить проведение обучающих семинар-тренингов для школьных инспекторов, социальных педагогов, а также специалистов занимающихся вопросами в области профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей | тренинги, семинары | УЗ, УО, ДП, НПО, МИО | 1 раз в год | в пределах предусмотренных средств |
| 2.2 | Обеспечить реализацию социальных проектов, направленных на привлечение внимания к проблеме жестокого обращения с детьми и распространение информации о недопустимости проявления жестокого обращения, в том числе насильственных методов воспитания | проект, творческий отчет | УО, УЗ, НПО, МИО, ОО городов и районов  | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 2.3 | Обеспечить проведения культурно-просветительских и информационно – пропагандистских с мероприятий, разъяснительной работы среди населений, направленных на противодействие насилия в отношении несовершеннолетних | информация | УО, УЗ, УК, НПО, МИО, ОО городов и районов | ежегодно | в пределах предусмотренных средств |
| 2.4 | Проанализировать достаточность имеющихся в области приютов, реабилитационных центров для оказания поддержки семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, а также обеспечить дальнейшее функционирование имеющихся центров | анализ | МИО | 1 квартал 2019 года | в пределах предусмотренных средств |
| 2.5 | Довести до сведения участников образовательного процесса номера «телефонов доверия», «горячих линий» по вопросам насилия и других нарушений прав несовершеннолетних  | информация | УО, ОО городов и районов  | постоянно | не предусмотрены |
| 2.6 | Обеспечить размещение в организациях образования, здравоохранения, интернет ресурсах государственных органов перечня и контактов служб, оказывающих поддержку и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | информация | МИО, УЗ, УО | постоянно | в пределах предусмотренных средств |
| 2.7 | Обеспечить систематический выход в СМИ печатных материалов, передач и социальной рекламы, направленных на профилактику насилия в отношении детей с участием психологов, социологов, представителей государственных органов.  | информация | МИО, УВД, УО, УЗ | постоянно | в пределах предусмотренных средств |
| 2.8 | Организовать работу молодежных центров здоровья по вопросам оказания подросткам консультативных услуг, в том числе по вопросам репродуктивного и сексуального характера | информация | УЗ, МИО | один раз в полугодие | в пределах предусмотренных средств |
| 2.9 | Организовать проведение конференций, круглых столов, лекториев, собраний в целях повышения компетентности родителей в вопросах профилактики и предупреждения насилия против детей | информация | УО, МИО, ОО акиматов городов и районов | один раз в полугодие | не предусмотрены |
| 2.10 | Организовать рейды по изучению условий проживания, взаимоотношения детей, проживающих в неполных семьях, в том числе в семьях, где опекуном либо попечителем являются лица мужского пола и семьи, где дети воспитываются отчимом либо сожителем матери | информация в секретариат областной комиссии по делам несовершеннолетних | ОО акиматов городов и районов, УВД, ОЗ | один раз в полугодие | не предусмотрены |
| 2.11 | Проводить в учебных заведениях анонимный опрос (с использованием различных методик) среди девочек школьниц и студенток колледжей с целью выявления фактов домогательств, сексуального насилия  | ннформация в секретариат областной комиссии по делам несовершеннолетних | УО, УЗ, ДП, ОО городов и районов | 1 раз в учебную четверть | не предусмотрены |
| 2.12 | Создать электронный банк данных семей детей находящихся в трудной жизненной ситуации (подвергшихся насилию, жестокому обращению, совершивших попытку суицида, ранняя беременность) | база данных | УО, УЗ, ДП, МИО, ОО акиматов городов и районов | ежемесячно | не предусмотрены |
| 2.13 | Обеспечить медицинское сопровождение детей, подвергшихся насилию, совершивших попытку суицида с обязательным информированием органов внутренних дел | информация | Организации здравоохранения, акиматы городов и районов | постоянно | не предусмотрены |
| 2.14 | Обеспечить обход детей в организациях образования медицинскими работниками | информация | Организации здравоохранения, ОО акиматов городов и районов | Один раз в полугодие | не предусмотрены |
| 2.15 | Привлечь школьных психологов, социальных педагогов, медицинских работников, инспекторов полиции в деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопросов противодействия насилию в отношении детей | Постановлением акимата утвердить состав комиссии на 2019-2021 годы | МИО, УЗ, УО | 2 квартал 2019 года | в пределах предусмотренных средств |
| 1. **Меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних**
 |
| 3.1. | Укомплектовать организации образования школьными инспекторами полиции | информация в управление образования | МПС ДП, МИО | ежегодно до 25 августа  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.2. | Организовать проведение обучающих семинаров, лекториев в целях повышения компетентности социальных педагогов и школьных инспекторов полиции в вопросах профилактики правонарушений  | информация в управление образования | МПС ДП, ОО городов и районов | один раз в полугодие  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.3. | Принять меры по расширению сети дворовых и детско-юношеских клубов, спортивных и творческих секций, кружков, в т.ч. доступных для детей из социально-уязвимых слоев населения  | информация в управление образования | УФКиС, МИО | ежегодно  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.4. | Проводить мониторинг уровня подростковой преступности и безнадзорности, мониторинга несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилакического учета | информация в УОсписочный состав в УО | МПС ДПМПС ДП | ежемесячно ежеквартально  | не предусмотреныне предусмотрены  |
| 3.5. | Проводить мониторинг неблагополучных семей, состоящих на учете в правоохранительных органах  | информация в МОН, МПС ДП | УО, ОО городов и районов | ежемесячно (к 1 числу) | не предусмотрены  |
| 3.6. | Обеспечить проведение рейдовых мероприятий по проверке мест массового пребывания молодежи в развлекательных учреждениях в целях выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление и сбыт наркотиков, занятие проституцией, иных противоправных деяний, нахождения их в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции | информация в МОН | ДП, УО, УЗ, МИО | 1 раз в полугодие  | не предусмотрены |
| 3.7. | Организовать работу по временному трудоустройству в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, состоящих на профилактических учетах, и подростков из социально незащищенных семей, состоящих на учете в органах полиции | информация в МОН | УО, УКЗиСП, ДП, МИО | 1 раз в год  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.8. | Организовать праворазъяснительную работу в организациях образования по вопросам недопущения правонарушений с привлечением известных лиц области, НПО и првоохранительных органов  | информация  | УО, МПС ДП, ОО городов и районов | ежегодно  | не предусмотрены |
| 3.9. | Организовать в каникулярный период досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на внутришкольных профилактических учетах и учетах полиции | информация  | УО, ОО городов и районов | ежегодно  | в пределах прдусмотренных средств |
| 3.10. | Организовать в каникулярный период пришкольные площадки для детей девиантного поведения | информация  | УО, ОО городов и районов | ежегодно июнь-август  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.11. | Освещать в СМИ вопросы профилактической работы по предупреждению правонраушений и преступлений среди несовершеннолетних  | статьи, телесюжеты | УО, УЗ, УВП, МПС ДП, МИО, ОО городов и районов | 1 раз в полугодие  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.12. | Обеспечить реализацию социальных проектов, направленных на профилактическую работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | проект  | НПО, УО, МИО, МПС ДП | ежегодно  | в пределах предусмотренных средств |
| 3.13. | Проводить оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», «Правопорядок в школах», «Дети в ночном городе» с участием всех служб ОВД, иных заинтересованных ведомств | информация в секретариат областной комиссии по делам несовершеннолетних | УО, УЗ, ДП, НПО, ОО городов и районов | 1 раз в квартал | не предусмотрены  |
| 3.14. | Установить достаточное количество камер видеонаблюдения в организациях образования | информация о проделанной работе | УО | 2019 год | в пределах предусмотренных средств |

**Расшифровка аббревиатур:**

УО – Управление образования

УЗ – Управление здравоохранения

УВП – Управление внутренней политики

УК – Управление культуры

УКЗиСП – Управление координации и социальных программ

УФКС – Управление физической культуры и спорта

УМП – Управление по вопросам молодежной политики

МИО – Местный исполнительный орган

ДП – Департамент полиции

МПС - Местная полицейская служба

НПО – неправительственная организация

ОО – Отделы образования акимата городов и районов

РЦППДО - Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования